Załącznik nr 3 do

REGULAMINU REKRUTACJI

HARMONOGRAM PROJEKTU

Lokalny plan podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów

ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej

II.2018 r.

Rekrutacja uczestników – przedstawicieli kadry kierowniczej szkół/przedszkoli i placówek z woj. łódzkiego

1 szkoła/przedszkole/placówka = 1 osoba

III – IX.2018 r.

Szkolenia dla kadry kierowniczej

(72 godz. w 3 zjazdach po 3 dni każdy)

IX.2018 – VI.2019

doradztwo indywidualne dla uczestników

(24 godz. na osobę)

oraz

przeprowadzenie przez uczestników  w ich szkołach diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia kompetencji klucz uczniów, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i wdrożenia metod zindywidualizowanego  podejścia do ucznia.

IX.2018 – VIII.2019 r.

Opracowanie przez uczestników planów wspomagania i ich realizacja w szkole

Przekazanie planów wraz z oświadczeniami o zrealizowaniu wsparcia  do biura projektu

VI.2018 r. – VI.2019 r.

Prowadzenie sieci współpracy dla kadry kierowniczej oświaty na platformie www.doskonaleniewsieci.pl wraz ze spotkaniami stacjonarnymi (2 spotkania x 3 godz.)